Πρακτικά 1ης Διαδικτυακής Συνάντησης

1η Διαδικτυακή Συνάντηση – 7 Μαΐου 2025, ώρα 15:00 (Ώρα Αθηνών)

Συμμετέχοντες:

- Κα. Ευαγγελία Ζησοπούλου, εκπροσωπώντας τον Δήμο Δομοκού

- Κος Luis Isidro Guarita, εκπροσωπώντας τον Δήμο Λισαβόνας

- Κα. Raquel Coelho, εκπροσωπώντας τον Δήμο Λισαβόνας

- Κος Ιωάννης Δήμος, εκπροσωπώντας την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (LabSTEM)

- Κος Νικόλαος Μάλλιος, εκπροσωπώντας την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (LabSTEM)

Θέμα Συζήτησης: Ανάλυση Αναγκών και Ομάδες Εστίασης (Focus Groups)

Και οι τρεις συνεργαζόμενοι οργανισμοί συμμετείχαν σε έναν συνεργατικό διάλογο για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων με βάση τον 18μηνο οδικό χάρτη του έργου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην Δραστηριότητα 2: Ανάλυση Αναγκών και Ομάδες Εστίασης, για την οποία ζητήθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έως τις 10 Μαΐου.

Ο κος Δήμος τόνισε την πτυχή της διάδοσης του έργου, προσφέροντας καθοδήγηση για τον τρόπο μεγιστοποίησης της εμβέλειάς του. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη σημασία της δημοσίευσης ανακοινώσεων και αναρτήσεων στους επίσημους ιστότοπους των εταίρων για την ενημέρωση του κοινού και την ενθάρρυνση της συμμετοχής. Συζήτησε επίσης την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και την καθιέρωση ιστοτόπων σχετικών με το έργο. Ακολούθησε μια σύντομη ανασκόπηση του δημοσιευμένου περιεχομένου στους ιστότοπους των οργανισμών.

- Η κα Ευαγγελία Ζησοπούλου ανέφερε ότι 50 ερωτηματολόγια είχαν ήδη συμπληρωθεί από ηλικιωμένους πολίτες στον Δήμο Δομοκού και ότι οι συνεντεύξεις των ομάδων εστίασης βρίσκονταν σε εξέλιξη.

- Η κα Raquel Coelho ενημέρωσε την ομάδα ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων βρισκόταν επίσης σε εξέλιξη στον Δήμο Λισαβόνας, με στόχο τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων που θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση του έργου.

- Ο κος Luis Isidro Guarita, εστιάζοντας στη διάδοση, συζήτησε τη διαχείριση της πλατφόρμας του Δήμου Λισαβόνας και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να καταστεί προσβάσιμη στους δύο άλλους εταίρους.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με όλους τους εταίρους να επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να τηρήσουν τις επερχόμενες προθεσμίες, ιδίως την ολοκλήρωση των ερωτηματολογίων έως τις 10 Μαΐου.

Τα επόμενα βήματα θα επικεντρωθούν στην ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων και τη διοργάνωση των ομάδων εστίασης. Θα διατηρηθεί τακτική επικοινωνία για τη διασφάλιση του συντονισμού και της ευθυγράμμισης όλων των δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να προγραμματίσουν την επόμενη διαδικτυακή συνάντηση μετά την ολοκλήρωση της φάσης συλλογής δεδομένων.

Λήξη συνάντησης: 15:45 (Ώρα Αθηνών)

Συντάχθηκε από: Ζησοπούλου Ευαγγελία

Ημερομηνία: 7 Μαΐου 2025