## Πρακτικά 3ης Διαδικτυακής Συνάντησης

3η Διαδικτυακή Συνάντηση – 16 Ιουνίου 2025, ώρα 15:00 (Ώρα Αθηνών)

Συμμετέχοντες Στη συνάντηση συμμετείχαν η Κα. Ευαγγελία Ζησοπούλου ως εκπρόσωπος του Δήμου Δομοκού, ο Κος Luis Isidro Guarita και η Κα. Raquel Coelho ως εκπρόσωποι του Δήμου Λισαβόνας , και ο Κος Ιωάννης Δήμος μαζί με τον Κο Νικόλαο Μάλλιο ως εκπρόσωποι του LabSTEM (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ).

Θέμα Συζήτησης: Οριστικοποίηση Προκαταρκτικών Εκθέσεων και Διάδοση

Η τρίτη διαδικτυακή συνάντηση επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για τη Δραστηριότητα 2, αντιμετωπίζοντας ειδικά την οριστικοποίηση των προκαταρκτικών εκθέσεων των Δήμων και τη στρατηγική επικοινωνίας του έργου.

Η Κα. Raquel Coelho (Δήμος Λισαβόνας) ανέφερε την ολοκλήρωση των υπόλοιπων συνεντεύξεων των ομάδων εστίασης με τους ηλικιωμένους πολίτες (65+) στον Δήμο Λισαβόνας. Αυτό σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση ολόκληρης της φάσης συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τη Δραστηριότητα 2 και στους δύο Δήμους.

Ο Κος Ιωάννης Δήμος (LabSTEM) επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία ταξινόμησης των ακατέργαστων δεδομένων πλησίαζε στην ολοκλήρωση και δήλωσε ότι το έργο επικεντρωνόταν τώρα στην οριστικοποίηση της κύριας έκθεσης ανάλυσης αναγκών για κάθε Δήμο (Λισαβόνας και Δομοκού). Στη συνέχεια, ζήτησε καθοδήγηση από τους εταίρους των Δήμων σχετικά με τη συγκεκριμένη δομή και την εστίαση που θα ήθελαν να έχουν αυτές οι προκαταρκτικές εκθέσεις, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση τοπική χρησιμότητά τους. Ζήτησε διευκρινίσεις για τον καλύτερο τρόπο οργάνωσης των ταξινομημένων δεδομένων εντός αυτών των εκθέσεων, ίσως ανά θεματικές ενότητες ή ανά ομαδοποίηση αναγκών, ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο τοπικός σχεδιασμός δράσης τους.

Ο Κος Νικόλαος Μάλλιος (LabSTEM) υποστήριξε την άποψη του κου Δήμου, εξηγώντας ότι οι κύριες εκθέσεις έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν ως μια σε βάθος, τοπική περίληψη των βασικών τάσεων δεδομένων και των ειδικών αναγκών για κάθε Δήμο. Ρώτησε τους εταίρους των Δήμων να προσδιορίσουν εάν προτιμούσαν έντονη έμφαση στα ποσοτικά στατιστικά στοιχεία ή μια πλουσιότερη ποιοτική αφήγηση των εμπειριών των ηλικιωμένων, καθώς αυτό θα καθοδηγούσε την τελική σύνταξη των αντίστοιχων προκαταρκτικών εκθέσεών τους. Επιβεβαίωσε επίσης ότι, μετά την οριστικοποίηση αυτών των προκαταρκτικών σχεδίων, η συνολική τελική Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών, η οποία θα συνδυάζει δεδομένα και από τους δύο Δήμους, θα συνταχθεί και θα προετοιμαστεί για μετάφραση έως την προθεσμία της 30ής Ιουνίου.

Η Κα. Ευαγγελία Ζησοπούλου (Δήμος Δομοκού) πρότεινε, με την ανάλυση σε εξέλιξη και τις εκθέσεις επικείμενες, να ενεργοποιηθεί η επικοινωνιακή στρατηγική του έργου. Πρότεινε επίσημα την άμεση προετοιμασία και έκδοση του 1ου Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) για την αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ολοκληρωμένη φάση Ανάλυσης Αναγκών και τις προκαταρκτικές διαπιστώσεις που συλλέχθηκαν. Ο Κος Luis Isidro Guarita (Δήμος Λισαβόνας) αναφέρθηκε στην τεχνική και επικοινωνιακή ετοιμότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η πλατφόρμα του Δήμου Λισαβόνας ήταν πλήρως λειτουργική. Διαβεβαίωσε τους εταίρους ότι η πλατφόρμα ήταν έτοιμη να φιλοξενήσει και να προωθήσει την επερχόμενη Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών και το νεοπροτεινόμενο 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου, διασφαλίζοντας την ταχεία και αποτελεσματική διάδοση. Όλοι οι εταίροι αναγνώρισαν ότι η συλλογή δεδομένων για τη Δραστηριότητα 2 είχε ολοκληρωθεί και η κρίσιμη φάση υποβολής αναφορών ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Άμεσα Επόμενα Βήματα

- Οι εταίροι (Δομοκός και Λισαβόνα) πρέπει να παράσχουν άμεση ανατροφοδότηση στο LabSTEM σχετικά με την επιθυμητή δομή και έμφαση για τις προκαταρκτικές εκθέσεις ανάλυσης αναγκών ώστε να διευκολυνθεί η τελική σύνταξη.

- Το LabSTEM θα ολοκληρώσει τη συγγραφή και την εσωτερική αναθεώρηση της τελικής Έκθεσης Ανάλυσης Αναγκών και θα διασφαλίσει τη μετάφρασή της έως τις 30 Ιουνίου.

- Η κοινοπραξία θα ξεκινήσει την προετοιμασία και την έκδοση του 1ου Ενημερωτικού Δελτίου του Έργου.

- Θα ξεκινήσει ο λεπτομερής σχεδιασμός για τις επόμενες δραστηριότητες του έργου, διασφαλίζοντας ισχυρή ευθυγράμμιση με τα ευρήματα της έκθεσης.

Λήξη Συνάντησης: 15:50 (Ώρα Αθηνών)

Συντάχθηκε από: Ζησοπούλου Ευαγγελία

Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2025