## Πρακτικά 4ης Διαδικτυακής Συνάντησης

4η Διαδικτυακή Συνάντηση – 18 Ιουλίου 2025, ώρα 14:00 (Ώρα Αθηνών)

Συμμετέχοντες Συμμετείχαν η Κα. Ευαγγελία Ζησοπούλου ως εκπρόσωπος του Δήμου Δομοκού, ο Κος Luis Isidro Guarita, η Κα. Raquel Coelho και ο Κος Diego Luziano Martins ως εκπρόσωποι του Δήμου Λισαβόνας , και ο Κος Ιωάννης Δήμος μαζί με τον Κο Νικόλαο Μάλλιο ως εκπρόσωποι του LabSTEM.

Θέμα Συζήτησης: Ανάλυση Δεδομένων, Σύνταξη Έκθεσης και Στρατηγική Διάδοσης

Η τέταρτη διαδικτυακή συνάντηση επικεντρώθηκε εξ ολοκλήρου στην επιτυχή ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων για τη Δραστηριότητα 2 και τις επακόλουθες φάσεις ανάλυσης, υποβολής αναφορών και αρχικού σχεδιασμού διάδοσης.

Η Κα. Raquel Coelho (Δήμος Λισαβόνας) ανέφερε την ολοκλήρωση των υπόλοιπων συνεντεύξεων των ομάδων εστίασης με τους ηλικιωμένους πολίτες (65+) στον Δήμο Λισαβόνας. Αυτό το κρίσιμο ορόσημο σηματοδοτεί επίσημα την ολοκλήρωση όλης της συλλογής δεδομένων για τη Δραστηριότητα 2 και στους δύο συνεργαζόμενους Δήμους.

Ο Κος Ιωάννης Δήμος (LabSTEM) επιβεβαίωσε ότι η ταξινόμηση των ακατέργαστων δεδομένων, τόσο από τα σύντομα ερωτηματολόγια όσο και από τις ποιοτικές συνεντεύξεις των ομάδων εστίασης, πλησίαζε στην ολοκλήρωση. Δήλωσε ότι η σύνταξη της κύριας έκθεσης ανάλυσης αναγκών για κάθε Δήμο ήταν σε καλό δρόμο, χρησιμοποιώντας τα τοπικά δεδομένα. Διευκρίνισε περαιτέρω ότι η επακόλουθη συγγραφή της τελικής Έκθεσης Ανάλυσης Αναγκών, η οποία συνδυάζει και συνθέτει τα δεδομένα και από τους δύο Δήμους, προχωρούσε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Επανέλαβε τη σημασία της τήρησης του χρονοδιαγράμματος για τις μεταφράσεις της τελικής έκθεσης στα Ελληνικά και Πορτογαλικά, οι οποίες αναμενόταν να ολοκληρωθούν έως την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Ιουνίου 2025, το αργότερο έως τις 25 Ιουλίου.

Η Κα. Ευαγγελία Ζησοπούλου (Δήμος Δομοκού) πρότεινε, με την ολοκλήρωση της θεμελιώδους συλλογής δεδομένων και την τελική σύνταξη της έκθεσης σε εξέλιξη, το έργο να μετατοπίσει άμεσα την εστίασή του στην εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική. Πρότεινε την έκδοση του 1ου Ενημερωτικού Δελτίου του Έργου για την ευρεία ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την ολοκληρωμένη φάση Ανάλυσης Αναγκών και τα προκαταρκτικά ευρήματα του έργου.

Ο Κος Luis Isidro Guarita (Δήμος Λισαβόνας) αναφέρθηκε στα άμεσα εργαλεία διάδοσης. Επιβεβαίωσε ότι η πλατφόρμα του Δήμου Λισαβόνας ήταν έτοιμη για τη δημοσίευση ανακοινώσεων και εγγράφων, διασφαλίζοντας την ομαλή και άμεση δημόσια διάδοση τόσο της τελικής έκθεσης όσο και του προτεινόμενου Ενημερωτικού Δελτίου, γεγονός που θα μεγιστοποιήσει την εμβέλεια του έργου.

Όλοι οι εταίροι αναγνώρισαν την επιτυχή ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων για τη Δραστηριότητα 2.

Τα άμεσα επόμενα βήματα συμφωνήθηκαν ομόφωνα:

- Συντονισμός της άμεσης διάδοσής της σε όλες τις πλατφόρμες των εταίρων. Προετοιμασία του περιεχομένου και έκδοση του 1ου Ενημερωτικού Δελτίου του Έργου.

- Έναρξη του σχεδιασμού για την επακόλουθη ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων του έργου που βασίζονται απευθείας στις θεμελιώδεις γνώσεις που παρέχονται από την τελική έκθεση.

Η συνάντηση έληξε στις 15:50 (Ώρα Αθηνών).

Συντάχθηκε από την Ζησοπούλου Ευαγγελία στις 18 Ιουλίου 2025.